# «Дорожная карта»

**По переходу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 49»**

**Ӏ. Цель:** создание условий для получения образования, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся МБОУ СОШ № 49, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, обеспечение образовательных организаций интернет – соединением со скоростью 50 Мб/c, а также гарантированным 100% Интернет-трафиком.

**ӀӀ. Задачи:**

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

- Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий.

- Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества.

**Правила дистанционного обучения**

Эти правила организации процесса указаны в Порядке применения дистанционных технологий обучения, утвержденном приказом Минобрнауки РФ №816 от 23.08.2017г. Основные принципы такого обучения также указаны в Порядке:

* местом осуществления образовательной деятельности является место образовательной организации вне зависимости от места нахождения обучающегося;
* уровень подготовки специалистов обеспечивается школой;
* школа самостоятельно определяет порядок оказания учебно-педагогической помощи при дистанционном обучении;
* школа создает условия для функционирования дистанционной системы и проводит идентификацию обучающегося;
* личное взаимодействие учащегося и учителя не обязательно, уроки могут проводиться онлайн.

Министерство просвещения опубликовало рекомендации для регионов по переходу на он-лайн обучение.

1. Школа  разработала локальный акт (приказ) об организации дистанционного обучения с порядком индивидуальных консультаций и проведения контрольных.

2. Формируется расписание занятий на каждый день, время урока - 30 минут.

3. Школа ознакомила учеников и их родителей с новым форматом работы.

4. Выставление оценок в электронной форме происходит своевременно.

5. Родители подают заявление о переходе на дистанционное обучение.

6. Школа корректирует рабочие программы и учебные планы.

7. Учителям рекомендовано создавать простейшие, "нужные для обучающихся ресурсы и задания". А еще - выражать свое отношение к работам школьников в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций.

9. Директор школы контролирует учебный процесс, участие в нем учеников.

С 23 марта до 12 апреля школы ушли на каникулы с дальнейшим дистанционным обучением - каждый регион решает сам, в какое время дети начинают учиться. В помощь родителям и детям бесплатный доступ к базе электронных учебников открыли Российская и Московская электронные школы, "Яндекс.Учебник", "Учи.ру", "ЯКласс", издательства "Просвещение" и "Российский учебник".

1. «Дорожная карта»

по внедрению дистанционного обучения в МБОУ СОШ№ 49

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| 1. | Ознакомление всех участников образовательного процесса с содержанием, условиями внедрения дистанционного обучения. | 21.03.2020г. | администрация школы | составление программ для дистанционного обучения. | приказ о создании рабочей группы по внедрению дистанционного обучения. |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации дистанционного обучения | 23.03.20г. | Зам.директора по УВР | система мероприятий, обеспечивающих внедрение дистанционного обучения. | приказ,  план мероприятий |
| 3. | Мониторинг уровня готовности школы к переходу на дистанционное обучение | 21.03.-23.03.2020г. | администрация школы | получение объективной информации о готовности школы к переходу на дистанционное обучение. | совещание при директоре |
| 4. | Подготовка методических материалов для работы с учащимися | 23.03.2020-25.03.2020гг | педработники | утверждение планов. | справка |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  мероприятия | Адресат отчета о  работе |
| 5. | | В МБОУ «СОШ №49» внедрена информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды | 20.09.2019 | | Директор СОШ №49 | Внедрена информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды | Зам.директора по УВР |
| 2. Доля обучающихся, прошедших курсы дистанционного обучения на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | | | | | | | |
| 2.1. | | Не менее 400 обучающихся в  СОШ № 49 зарегистрировались на курсах дистанционного обучения на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | 01.04.2020 | | Директор СОШ №49 | Информационно-аналитическая справка. Обучающиеся 2-11 классов  СОШ 49  регистрацию на курсах дистанционного обучения на муниципальной информационно-справочной платформе цифровой образовательной среды | Зам.дирек  тора по ИОП |
| 2.2. | | Не менее 400 обучающихся в МБОУ «СОШ № 49» проходят обучения на курсах дистанционного обучения на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | 20.03.20-25.03.2020гг | | Директор | Информационно-аналитическая справка. Обучающиеся 2-11 классов проходят обучение на курсах дистанционного обучения на муниципальной информационно-справочной платформе цифровой образовательной среды | Зам.дирек  тора по ИОП |
| 3. Доля обучающихся общего образования, использующих муниципальную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (систему дистанционного обучения) для «горизонтального» обучения и неформального образования | | | | | | | |
| 3.1 | | Не менее 400 обучающихся в МБОУ СОШ № 49 проходят «дистанционное» обучение на курсах на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. | 01.04.2020г | | Директор | Информационно-аналитическая справка. Обучающиеся 1-11 классов МБОУ СОШ № 49проходят дистанционное обучение на муниципальной информационно-справочной платформе цифровой образовательной среды | Зам.дирек  тора по ИОП |
| 4. Доля педагогических работников общего образования, состоящих в сетевых сообществах педагогов района, организованных на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | | | | | |
| 4.1 | 100% педагогов МБОУ СОШ №49 зарегистрировалось в сетевых сообществах педагогов на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | 21.03.2020г | Директор | Информационно-аналитическая справка. Регистрация педагогов в сетевых сообществах педагогов на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Зам.дирек  тора по ИОП |
| 4.2 | 100% педагогов МБОУ СОШ  № 49 принимают участие в работе в сетевых сообществах педагогов на муниципальной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | 01.04.2020г | Директор | Все педагоги школы активно участвуют в работе сетевых сообществ педагогов | Зам.директора по УВР |

Директор МБОУ «СОШ № 49» Магомедов Г.Г.